## PlanDeTrabajo
Tareas | Descripción | Responsable | Entrega Estimada | Entrega Real | Estatus | Diciembre
[6 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Control de proyecto | • Convocar a todos • Plan de trabajo en Excel • Github | Mauricia | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Terminado | bar: Diciembre 5 to Diciembre 6
Requerimientos de Negocio | • Documento de Requerimientos de Negocio en formato tabular simple. • Requerimientos no funcionales: Volumetrics (Cantidad esperada y máxima de transacciones y de qué tipo) • Reglas de Negocio | Mauricia | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Terminado | bar: Diciembre 6
Historias con casos de uso | • Happy Path • Rutas Alternas para Reglas de Negocio | Adrian | 2025-12-08 |  | En Proceso | bar: Diciembre 7
Documento de Arquitectura | • Bosquejo de Arquitectura con los nombres de los componentes con: • Descripción breve del componente con tecnología de soporte; | Axel | 2025-12-08 | 2025-12-09 | Terminado | bar: Diciembre 8 to Diciembre 9
Responsabilidades de Componentes de Arquitectura y relación con reglas de Negocio | Tabla con los componentes de la Arquitectura con: • Responsabilidades en cuanto a requerimientos funcionales; • Responsabilidades en cuanto a requerimientos no funcionales. | Axel | 2025-12-09 | 2025-12-10 | Terminado | bar: Diciembre 9 to Diciembre 10
Control de avance y desviaciones | Tabla de detalle de plan de trabajo con bitácora diaria de avance de las actividades y desviaciones del proyecto. | Adrian | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Terminado | bar: Diciembre 7; Diciembre 10; Diciembre 13
Documentación de pruebas funcionales | Batería de pruebas Funcionales por servicio de negocio y en general: • Descripción del “Steady State” para cada caso; • Script de carga de Bases de datos para “Steady State”; • Transacciones habituales • Datos a inyectar; • Respuesta esperada y forma de verificación; • Proceso automatizado de detección de cumplimiento. | Axel | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Terminado | bar: Diciembre 11 to Diciembre 12
Documentación de pruebas No Funcionales | Descripción de carga para la prueba no funcional: • Volumetrics por tipo de transacción para cada servicio; • Condiciones de “Steady State” y Scipt de carga de Bases de Datos; | Mauricia | 2025-12-12 | 2025-12-13 | Terminado | bar: Diciembre 12 to Diciembre 13
Arquitectura y control de versiones | Bitácora de Entregas y desviaciones de Integración con: • Entregas y versiones de componentes; • Instalación de la versión “Steady” para cada entrega parcial; • Cumplimiento con la integración. | Adrian | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Terminado | bar: Diciembre 10; Diciembre 13
Documento y componente del WS ALMACEN | Documento de Arquitectura del servicio con: • Relación a Reglas y Requerimientos de Negocio; • Pruebas funcionales • Pruebas No Funcionales. | Harry | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Terminado | bar: Diciembre 11
Documento y componente del WS PAGOS | Documento de Arquitectura del servicio con: • Relación a Reglas y Requerimientos de Negocio; • Pruebas funcionales • Pruebas No Funcionales. | Harry | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Terminado | bar: Diciembre 11
Documento y componente del WS ENTREGAS | Documento de Arquitectura del servicio con: • Relación a Reglas y Requerimientos de Negocio; • Pruebas funcionales • Pruebas No Funcionales. | Adrian | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Terminado | bar: Diciembre 11
Documento de Estress a cada servicio | • Script, Proceso y Pojos de estress; • Tabla con resultados de las Pruebas de Estress para las versiones estables. | Mauricia | 2025-12-12 | 2025-12-13 | Terminado | bar: Diciembre 11 to Diciembre 12

## Integrantes
Adrian
Axel
Harry
Mauricia

## Status
Terminado
En Proceso
Pendiente

## Fechas
2025-12-05
2025-12-06
2025-12-07
2025-12-08
2025-12-09
2025-12-10
2025-12-11
2025-12-12
2025-12-13